## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización] |  | UAEM-ZMP-SICOT-2025
Proyecto: [Implementación del Sistema de Comunicación para la Tutoría (SICOT)]
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RQ-001 |  | El sistema debe permitir la creación de grupos oficiales de comunicación por programa académico | 1 | Aprobado | 2025-09-23 | Grupos creados en WhatsApp/Telegram para al menos 1 programa piloto, con nombre y logo institucional. | Baja | Necesidad de un canal oficial y único de comunicación. | Establecer un canal oficial de comunicación. | EDT-1.1: Grupos oficiales creados. | Diseño de la estructura de grupos por Tutor. | Creación manual de grupos por la Coordinación. | Prueba de ingreso al grupo escaneando QR. Verificar nombre y logo. | Coordinación de Tutoría | Alta
RQ-002 |  | El sistema debe generar un código QR único por grupo que redirija al enlace de invitación. | 1 | Aprobado | 2025-09-23 | QR generado y funcional para el grupo piloto. Acceso verificado por al menos 3 usuarios independientes. | Medio | Oportunidad de uso de tecnología accesible para notificación inmediata. | Facilitar el acceso rápido y masivo de los estudiantes. | EDT-1.2: Códigos QR generados. | Diseño del QR con logo institucional. | Uso de generadores de QR gratuitos (QR Code Generator). | Prueba de escaneo y redirección correcta. | Coordinación de Tutoría | Alta
RQ-003 |  | El sistema debe mostrar la lista de tutorados al escanear el QR. | 1 | Aprobado | 2025-09-23 | Al escanear, el usuario visualiza correctamente el listado. | Medio | Necesidad de consulta rápida y accesible de alumnos. | Brindar a alumnos acceso inmediato a la información. | EDT-1.3: Listado de tutorados accesible. | Diseño de interfaz para visualización de lista. | Desarrollo de pantalla móvil conectada al QR. | Prueba de escaneo → despliegue correcto de datos. | Alumnado y tutores | Alta
RQ-004 |  | El sistema debe permitir actualizar la lista de tutorados. | 1 | Aprobado | 2025-09-23 | Los cambios en los datos se reflejan al acceder con QR. | Medio | Mantener datos actualizados para comunicación efectiva. | Garantizar información vigente en todo momento. | EDT-1.4: Listado dinámico y sincronizado. | Diseño con conexión a la plataforma. | Diseño con conexión a la plataforma. | Prueba de actualización. | Coordinación de Tutoría | Alta
RQ-005 |  | El sistema debe permitir la publicación de avisos oficiales solo por administradores | 1 | Aprobado | 15/10/25 | El 100% de las publicaciones en el grupo son realizadas únicamente por coordinadores y tutores configurados como administradores | Medio | Necesidad de mantener la seriedad y oficialidad del canal | Garantizar que la información sea oficial y confiable | EDT-1.5: Protocolo de publicación establecido | Creación de listas de verificación para tutores | Comparar lista oficial de alumnos con miembros del grupo | Comparar lista oficial de alumnos con miembros del grupo | Tutores | Media
RQ-006 |  | El sistema debe incluir un protocolo documentado de comunicación | 1 | Aprobado | 16/10/25 | Documento "Protocolo SICOT" aprobado y disponible para todos los involucrados | Baja | Estandarizar el proceso para su sostenibilidad | Institutionalizar el sistema de comunicación | EDT-1.6: Protocolo documentado | Diseño de la estructura del documento | Redacción y revisión del documento | Validación del documento por interesados clave | Coordinación de Tutoría | Media
RQ-007 |  | El sistema debe permitir el archivado de grupos inactivos | 1 | Aprobado | 16/10/25 | Grupos de programas concluidos movidos a sección de archivados y sin notificaciones | Baja | Mantener la organización y actualización del sistema | Evitar confusión con grupos obsoletos | EDT-1.7: Proceso de archivado implementado | Diseño de categorías de grupos | Configuración de estado de grupos | Verificar que grupos archivados no reciban notificaciones | Coordinación de Tutoría | Baja
RQ-008 |  | El sistema debe generar retroalimentacion de uso | 1 | Aprobado | 16/10/25 | Reporte mensual con % de interaccion | Media | Medir el impacto y mejorar continuamente el sistema | Evaluar la efectividad de la comunicación | EDT-1.8: Sistema de métricas implementado | Diseño de dashboard de reportes | Recolección manual de datos inicial | Validar reportes | Coordinación de Tutoría | Media

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.