## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como Coordinador de Tutoría, necesito crear grupos oficiales de comunicación por programa académico, con la finalidad de establecer un canal de comunicación único y formal con los tutorados. | Creación de Grupos | Planificada | 5 | 1 | Alta | Vinculado al requisito RQ-001. Es la funcionalidad base del sistema.
HU-002 | Como Tutor, necesito generar un código QR único para mi grupo de tutoría, con la finalidad de compartirlo fácilmente con los estudiantes para que puedan unirse. | Generar QR de Invitación | Planificada | 3 | 1 | Alta | Vinculado al requisito RQ-002. Facilita la incorporación masiva de alumnos.
HU-003 | Como Tutor, necesito enviar mensajes de texto y archivos multimedia al grupo, con la finalidad de compartir información relevante y material de apoyo con los tutorados. | Envío de Mensajes | Planificada | 8 | 2 | Alta | Vinculado al requisito RQ-003. Es la principal herramienta de interacción.
HU-004 | Como Tutor, necesito verificar que solo los alumnos inscritos se unan al grupo, con la finalidad de garantizar la privacidad de la comunicación. | Control de Acceso | Planificada | 5 | 2 | Alta | Vinculado al requisito RQ-004. Garantiza la privacidad del canal.
HU-005 | Como Estudiante Tutorado, necesito un proceso para solicitar un cambio de grupo, con la finalidad de poder moverme a otro grupo si mis horarios cambian. | Gestión de Cambios | Planificada | 3 | 3 | Media | Vinculado al requisito RQ-005. Aporta flexibilidad al proceso administrativo.
HU-006 | Como Coordinador de Tutoría, necesito un protocolo de comunicación documentado, con la finalidad de estandarizar el uso del sistema y asegurar su continuidad. | Protocolo de Uso | Planificada | 5 | 3 | Media | Vinculado al requisito RQ-006. Asegura la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
HU-007 | Como Coordinador de Tutoría, necesito archivar los grupos de tutoría que ya no están activos, con la finalidad de mantener la plataforma organizada y actualizada. | Archivado de Grupos | Planificada | 2 | 4 | Baja | Vinculado al requisito RQ-007. Mantiene la plataforma limpia y organizada.
HU-008 | Como Dirección del Plantel, necesito reportes de uso y retroalimentación del sistema, con la finalidad de evaluar la efectividad de la comunicación y tomar decisiones de mejora. | Métricas y Reportes | Planificada | 8 | 4 | Media | Vinculado al requisito RQ-008. Permite medir el impacto y la efectividad del proyecto.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.